## cargas_trabajo
N.º | Código | Actividades | Unidad | Cargas de trabajo |  | Avance | Progresivas
|  |  |  | Programacion | Ejecución
| MR100 | Conservación de calzada
1 | MR101 | Limpieza de calzada | Km | 1.5404 | 3.6 | 234% | 0+000 - 13+000
2 | MR102 | Bacheo | m2 | 153.1483 | 360 | 235% | 0+000 - 13+000
3 | MR104 | Remoción de derrumbes | m3 | 17.0113 | 9 | 53% | 0+000 - 13+000
| MR200 | Limpieza de obras de arte
4 | MR201 | Limpieza de cunetas | m | 1515.1518 | 1440 | 95% | 0+000 - 13+000
| MR400 | Seguridad vial
5 | MR401 | Conservación de señales | unidad | 0 | 10 | Ejec. adelantada | 0+000 - 13+000