## cargas_trabajo
N.º | Código | Actividades | Unidad | Cargas de trabajo |  | Avance | Progresivas
|  |  |  | Programación | Ejecución
| MR100 | Conservación de calzada
1 | MR101 | Limpieza de calzada | Km | 1.5404 | 1.54 | 100% | 0+000 - 13+000
2 | MR102 | Bacheo | m2 | 153.1483 | 153.2 | 100% | 0+000 - 13+000
3 | MR104 | Remoción de derrumbes | m3 | 17.0113 | 17 | 100% | 0+000 - 13+000
| MR200 | Limpieza de obras de arte
4 | MR201 | Limpieza de cunetas | m | 1515.1518 | 1515.2 | 100% | 0+000 - 13+000
5 | MR203 | Limpieza de badén | m2 | 42.4245 | 42.42 | 100% | 0+000 - 13+000
| MR300 | Control de vegetación
6 | MR301 | Roce y limpieza | m2 | 3606.5155 | 3606.52 | 100% | 0+000 - 13+000
| MR700 | Actividades complementarias
7 | MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 3.866 | 3.87 | 100% | 0+000 - 13+000