## cargas_trabajo
N.º | Código | Actividades | Unidad | Cargas de trabajo |  | Avance | Progresivas
|  |  |  | Programación | Ejecución
| MR100 | Conservación de calzada
1 | MR101 | Limpieza de calzada | Km | 0.6625 | 0.66 | 100% | 0+000 - 11+920
2 | MR102 | Bacheo | m2 | 153.0685 | 153.07 | 100% | 0+000 - 11+920
3 | MR104 | Remoción de derrumbes | m3 | 5.0857 | 5.09 | 100% | 0+000 - 11+920
| MR200 | Limpieza de obras de arte
4 | MR203 | Limpieza de badén | m2 | 22.224 | 22.22 | 100% | 0+000 - 11+920
| MR300 | Control de vegetación
5 | MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1951.915 | 1951.52 | 100% | 0+000 - 11+920
| MR400 | Seguridad vial
6 | MR401 | Conservación de señales | unidad | 5.3233 | 5.32 | 100% | 0+000 - 11+920