## cargas_trabajo
N.º | Código | Actividades | Unidad | Cargas de trabajo |  | Avance | Progresivas
|  |  |  | Programación | Ejecución
| MR100 | Conservación de calzada
1 | MR101 | Limpieza de calzada | Km | 0.85667 | 0.86 | 100% | 0+000 - 32+252
| MR200 | Limpieza de obras de arte
2 | MR201 | Limpieza de cunetas | m | 2205.6818 | 2720 | 123% | 0+000 - 32+252
3 | MR202 | Limpieza de alcantarillas | unidad | 3.0591 | 6 | 196% | 0+000 - 32+252
| MR300 | Control de vegetación
4 | MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1999.875 | 3600 | 180% | 0+000 - 32+252
| MR400 | Seguridad vial
5 | MR401 | Conservación de señales | unidad | 0 | 5 | Ejec. adelantada | 0+000 - 32+252
| MR600 | Vigilancia y control vial
6 | MR601 | Vigilancia y control | Km | 0 | 64.5 | Ejec. adelantada | 0+000 - 32+252